## 项目立项申请表
顺丰航空价值贡献项目立项申请表
项目名称 | 模拟机运行监控系统 |  |  | 项目级别 （下拉选择） | B类
项目开始时间与结束时间 | 2020年4月16日—2020年12月31日 |  |  | 项目类别 （下拉选择） | 战略能力/底盘建设类
项目负责人姓名、职位 | 张宝宁、模拟机维护工程师 | 项目负责人所在组织 | 飞行训练中心模拟机维护组 | 立项申请时间 | 20200416
项目与组织绩效目标的关联性 | 更高效保障模拟机训练运行，省时省力
项目背景及 问题描述（4w2h） | 背景：2019年末，顺丰航空训练中心正式成立。 随着场地设施的逐渐完善，也暴露出了一些问题：场地空气温湿度变化较大，若没有及时的监控及调节，容易对机柜内的电气设备造成影响，严重的可能导致AOG；在适当部分添加各型传感器，帮助维护工程师在值班室即可关注机组动态等。
项目目标 (具体量化) | 1.模拟机舱、场地温湿度监测： 对模拟机舱内和场地温湿度进行检测，监控其在合适范围可以保障模拟机正常运行。 2.液压机油温检测： 液压机油温也是运动系统能否正常工作的重要参数，需对其进行监视。 3.登机桥、常闭门等状态显示： 对登机桥是否升起、落下或卡住进行监测，防止意外情况对机组及设备造成损伤；检测常闭门状态是否正常。 4.显示部分： 将所有信息汇总，并显示在维护值班室，方便模拟机维护工程师及时了解场地及设备情况。 5.报警部分： 在设备出现异常时发出报警提示。 6.无线通讯： 由于多点采集数据，多从机与主机通讯最佳方案为无线通讯。
项目计划及关键里程碑 | 1.完成初步功能确定； 2.进行硬件选型，测试； 3.搭建硬件系统demo，进行软件开发； 4.调试初步完成后，在场地实地进行测试，修正问题； 5.绘制系统电路板PCB，制作后焊件测试； 6.调试完成，投入使用；
项目主要风险与应对计划 | 1.无线设备传输信号可能对设备中较老的设备造成干扰，应尽量避开设备通信的频率； 2.场地多金属管路、钢结构，可能对无线信号造成屏蔽，而发射强信号的设备发热量大，设备质量须严格控制； 3.油温数据的获取需商榷，从已有油温传感器获取难度较大，或增加防水型温度传感器； 4.显示屏种类的确定，需对设备进行测试开发选型后确定； 5.上位机的选型；
项目团队成员职责与分工
项目成员个人目标及贡献占比 | 负责人： 徐越， 贡献占比：40%，个人目标：监督并在开发过程中提供所需要的相应的技术及建议 组成员A：杨航， 贡献占比：20%，个人目标：负责系统开发后期的线路改造并在开发过程中提供相应的技术 组成员B：张宝宁，贡献占比：20%，个人目标：负责系统初期的软硬件设计和开发过程 组成员C：叶振祥，贡献占比：20%，个人目标：负责系统初期的软硬件设计和开发过程
以下为评审管理委员会填写
【战略意义】 4、项目成果战略意义为顺丰集团层面 3、项目成果战略意义为顺丰航空层面 2、项目成果战略意义为部门层面 1、项目成果战略意义为处室/小组层面 |  | 【创新性】 4、外部行业无参考经验 3、行业内有可参考经验但航空内部属于从0-1的项目 2、顺丰航空内部有可参考经验或属迭代优化性项目 1、部门内部有可参考经验或属迭代优化性项目 |  | 【协调复杂程度】 4、涉及与顺丰集团以外组织的沟通协调 3、涉及与集团内部其他组织的沟通协调 2、涉及跨部门/跨体系的沟通协调 1、涉及部门内部的沟通协调
项目等级评估-战略意义：____分 |  | 项目等级评估-创新性：---分 |  | 项目等级评估-调整复杂程度：____分
项目级别确认：
立项批准签名：